## Sheet1
Fase | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días)
Fase 1 | A01: Estudio sobre el tema y entorno del proyecto | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 4
Fase 1 | A02: Creación y estructuración de la memoria | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 3
Fase 1 | A03: Requisitos y necesidades del proyecto | 2024-07-10 | 2024-07-14 | 4
Fase 2 | A04: Instalación y configuración de todas las herramientas | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 4
Fase 2 | A05: Inicio de la descripción del proyecto en la memoria | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2
Fase 2 | A06: Comprobar la validez de los datos a usar para las pruebas | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 5
Fase 2 | A07: Realizar la planificación del proyecto | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2
Fase 3 | A08: Prueba inicial de la primera implementación | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 9
Fase 3 | A09: Empezar a realizar distintas modificaciones y pruebas | 2024-08-11 | 2024-09-09 | 29
Fase 3 | A10: Seguir documentando las partes de desarrollo del proyecto | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 20
Fase 4 | A11: Analizar los resultados que se van obteniendo a lo largo de las distintas pruebas | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 7
Fase 4 | A12: Comprobar y revisar lo obtenido de los resultados de las pruebas | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 6
Fase 5 | A13: Exponer en la memoria los resultados de la investigación obtenidos tras todas las pruebas | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 9
Fase 5 | A14: Realizar una corrección y revisión de toda la memoria | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5
|  | Inicio proyecto | 45474
|  | Fin proyecto | 45594
Fase | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días)
Fase 1 | A01: Estudio sobre el tema y entorno del proyecto | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 4
Fase 1 | A02: Creación y estructuración de la memoria | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 3
Fase 1 | A03: Requisitos y necesidades del proyecto | 2024-07-10 | 2024-07-14 | 4
Fase 2 | A04: Instalación y configuración de todas las herramientas | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 4
Fase 2 | A05: Inicio de la descripción del proyecto en la memoria | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2
Fase 2 | A06: Comprobar la validez de los datos a usar para las pruebas | 2024-07-23 | 2024-08-03 | 11
Fase 2 | A07: Realizar la planificación del proyecto | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2
Fase 3 | A08: Prueba inicial de la primera implementación | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 9
Fase 3 | A09: Empezar a realizar distintas modificaciones y pruebas | 2024-08-11 | 2024-09-19 | 39
Fase 3 | A10: Seguir documentando las partes de desarrollo del proyecto | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 30
Fase 4 | A11: Analizar los resultados que se van obteniendo a lo largo de las distintas pruebas | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 10
Fase 4 | A12: Comprobar y revisar lo obtenido de los resultados de las pruebas | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 7
Fase 5 | A13: Exponer en la memoria los resultados de la investigación obtenidos tras todas las pruebas | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 9
Fase 5 | A14: Realizar una corrección y revisión de toda la memoria | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5
|  | Inicio proyecto | 45474
|  | Fin proyecto | 45594